## Hoja1
|  | Julio | [20 empty] | Agosto
|  | 1 | 4 - 8 |  |  |  |  | 11 - 15 |  |  |  |  | 18 - 22 |  |  |  |  | 25 - 29 |  |  |  |  | 1 - 5 |  |  |  |  | 8 - 12 |  |  |  |  | 15 - 19 |  |  |  |  | 22 - 26 |  |  |  |  | 29-31
|  | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | J | V
FASE I | Antecedentes | bar: 1 V to 4 - 8 L
Justificación | bar: 4 - 8 M to 4 - 8 J
Objetivos | bar: 4 - 8 J
Marco teorico | bar: 4 - 8 V to 25 - 29 V
Bibliografia/ E-grafía | bar: 25 - 29 Mi to 25 - 29 V
FASE II | Planteamiento proyecto | bar: 1 - 5 L
Cronograma | bar: 1 - 5 L to 15 - 19 J
Recursos | bar: 15 - 19 V to 22 - 26 M
Estimación de presupuesto | bar: 22 - 26 Mi
Diagramas | bar: 22 - 26 Mi to 22 - 26 V
Solución del sistema | bar: 8 - 12 L to 29-31 V