## Hoja1
|  | Julio | [20 empty] | Agosto | [22 empty] | Septiembre
|  | 1 | 4 - 8 |  |  |  |  | 11 - 15 |  |  |  |  | 18 - 22 |  |  |  |  | 25 - 29 |  |  |  |  | 1 - 5 |  |  |  |  | 8 - 12 |  |  |  |  | 15 - 19 |  |  |  |  | 22 - 26 |  |  |  |  | 29-2 |  |  |  |  | 5-6
|  | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M
FASE I | Antecedentes | bar: 1 V to 4 - 8 V
Justificación | bar: 4 - 8 M to 4 - 8 J
Objetivos | bar: 4 - 8 J to 4 - 8 V
Marco teorico | bar: 4 - 8 V to 25 - 29 J
Bibliografia/ E-grafía | bar: 25 - 29 Mi to 25 - 29 V
FASE II | Planteamiento proyecto | bar: 1 - 5 L
Cronograma | bar: 1 - 5 L to 15 - 19 J
Recursos | bar: 22 - 26 V to 29-2 L
Estimación de presupuesto | bar: 29-2 L to 29-2 M
Diagramas | bar: 29-2 M to 5-6 L
Solución del sistema | bar: 1 - 5 L to 5-6 M
Solución del sistema administrativo de clientes y recursos | bar: 1 V to 8 - 12 L
FASE II |  | 1 V: Agosto; 1 - 5 Mi: Septiembre
|  | 1 - 5 |  |  |  |  | 8 - 12 |  |  |  |  | 15 - 19 |  |  |  |  | 22 - 26 |  |  |  |  | 29-2 |  |  |  |  | 5-6
|  | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M
Crear objeto Usuario | bar: 1 - 5 L to 1 - 5 Mi
Inicio de Sesión | bar: 1 - 5 Mi to 1 - 5 J
Login | bar: 1 - 5 J to 1 - 5 V
Registro de Usuarios | bar: 8 - 12 L to 8 - 12 Mi
Control de Usuarios | bar: 8 - 12 Mi to 8 - 12 V
Control de Clientes | bar: 8 - 12 V to 15 - 19 J
Archivo plano CSV de Clientes | bar: 15 - 19 J to 22 - 26 V
Graficos para Clientes | bar: 22 - 26 V to 29-2 Mi
Reporte HTML Clientes | bar: 29-2 Mi
Orden borbuja para Clientes | bar: 29-2 Mi
Control de Productos | bar: 29-2 Mi to 29-2 J
Archivo plano CSV de Productos | bar: 29-2 J
Graficos para Productos | bar: 29-2 J
Reporte HTML Productos | bar: 29-2 V
Orden borbuja para Productos | bar: 29-2 V
Archivo CSS para Clientes y Productos | bar: 5-6 L to 5-6 M